ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт мягкой кровли

1. Объект закупки: Текущий ремонт мягкой кровли в г. Белоозерский по улицам: Комсомольская, Молодежная, 60лет Октября, Юбилейная, 50лет Октября

2. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта и до 10.09.2021. Работы производятся по заявке Заказчика направленной с использованием любых средств связи (по почте, по факсу и др.) в адрес Подрядчика. Заявка должна быть принята Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня и в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получение такой заявки, работы должны быть начаты и выполнены не позднее 1 рабочего дня по разработанному и заверенному Подрядчиком плану-графику производства работ предоставленного Подрядчиком Заказчику.

- с даты заключения в течение 30 календарных дней выполнение работ по адресам:

ул. Молодежная - д.30 подъезд 6, д.29 подъезд 3, д.19 кв. 29, д.1 кв. 46, д.17 кв.33, д. 33 кв. 60;

ул. Юбилейная - д.12  подъезд 3, д.11 кв.  40, д.13  кв. 46, д.9  кв.72;

ул. Комсомольская - д. 2, д.4, д.15;

ул. 50лет Октября -  д.13кв. 5, д.9;

ул. 60лет Октября - д.1 кв.58, д.1 кв.53, д.11 кв.53.

- далее в течение действия договора работы выполняются по заявкам заказчика.

3. Цели использования результатов работ: Обеспечение сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации.

4. Требования к качеству и производству работ и требования к выполнению работ: Все комплектующие и материалы, применяемые Подрядчиком при выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием должны иметь необходимые разрешения и сертификаты для применения на территории РФ.

Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Контракта представить Заказчику.

Заверенные копии Приказов о назначении на объекте:

- ответственных лиц за производство работ;

- ответственных лиц за охрану труда и пожарную безопасность;

Списки персонала и автотранспорта, который будет задействован при работах на объекте для оформления соответствующих пропусков и разрешений на въезд и вход в здание.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан до начала выполнения работ в течение 2 (двух) часов с даты получение заявки о необходимости выполнения работ - представить Заказчику для согласования:

План-график производства работ (Приложение № 3 к настоящему техническому заданию). Заказчик в течение одного рабочего дня обязан рассмотреть и согласовать представленный на согласование План-график производства работ, либо представить Подрядчику мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от согласования Плана-графика производства работ Подрядчик в течение 1 часа устраняет замечания Заказчика и повторно представляет План-график производства работ на согласование Заказчику.

В случае возникновения в необходимости проведения скрытых работ данный факт должен быть документально зафиксирован Подрядчиком. Скрытые работы выполняются Подрядчиком в рамках цены Контракта. При этом Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами приемки и освидетельствования скрытых работ, которые подписываются с даты их поступления в адрес Заказчика в течение 2 часов. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

Методы и безопасность выполняемых работ согласовываются с представителем Заказчика, а также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего вида в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

# - СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

# - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170);

- ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные.»;

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» «Об утверждении технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

-  Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004;

- ВСН 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 53-ФЗ «О санитарно-экологическом благополучии населения»;

- СНиП № III-4-80 «Строительные нормы и правила», часть 3, глава 4;

-Трудовой кодекс РФ;

- Внутренняя отделка помещений согласно - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы».

Производство работ должно осуществляться в строгом соответствии с условиями и требованиями, установленными в настоящем Техническом задании и Сметной документации.

При приемке выполненных работ Подрядчик обязан предоставить сертификаты качества на используемые материалы и изделия, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Привлечение субподрядных организаций возможно после предварительного согласования с Заказчиком в письменной форме. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

Ответственность за нарушение предъявляемых требований возлагается на руководителя Подрядной организации.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

Подрядчик обязан своевременно, в течение 24 (двадцати четырех) часов, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и положениях Контракта, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденным графиком производства работ с надлежащим качеством. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами.

Перед началом производства работ Подрядчику необходимо проинформировать жителей, разместив на информационном стенде информацию со сроками выполнения работ.

Подрядчик должен обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту.

При выполнении работ подрядчик:

- несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме;

- несёт все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для производства работ;

- обязан своевременно вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал работ, сертификаты на применяемые материалы и другую документацию);

- обязуется не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ; в случае повреждения данных объектов, за счет собственных средств, производит работы по их восстановлению.

5. Виды выполняемых работ: определены локальными сметными расчетами.

6. Качественные характеристики работ и товаров (материалов) используемых при выполнении работ:

В случае указания на торговую марку (товарный знак) в документации применяется и/или эквивалент. В процессе выполнения работ должны использоваться указанные в Приложении № 1 к техническому заданию: типы растворов строительных, которые должны быть не более одной марки прочности раствора на сжатие М100. Марка прочности раствора на сжатие М100 допустима, только для одного типа раствора строительного по ГОСТ 28013-98. Частичное выполнение работ не допускается. Применяемые строительные материалы, изделия должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты, которые Подрядчик передает представителю Заказчика в процессе выполнения работ:

- сертификаты соответствия ГОСТ;

- сертификаты пожарной безопасности;

- санитарно-гигиенические сертификаты.

Требования к товарам, применяемым в ходе выполнения работ, указаны в Приложении №2 к Техническому заданию (приложено отдельным файлом).

7. Требования по объему гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков. Недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за свой счет.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ: отчетной документацией, подтверждающей выполнение работ, являются:

-акт сдачи-приемки выполненных работ, составленного по форме, являющейся Приложением №3 к Контракту – 2 экз.;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2  – 4 экз.;

-справка о стоимости выполненных работ формы КС-3  – 4 экз.;

Подрядчик также должен провести фотосъемку объектов до начала, вовремя и по окончании работ и представить фотографии Заказчику на бумажном и электронном носителях.

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ, требованиям, установленным настоящим техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

9. Требования к выполнению сопутствующих работ:

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами Подрядчика. Погрузка, вывоз и размещение на полигоне мусора, образовавшегося в ходе ремонта, должны производится силами и за счет средств Подрядчика.

Приложение № 2 к Техническому заданию

ФОРМА 2

«Требования заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов».

Файл прилагается отдельно.

| Заказчик: ______________ (________________) М.П. (при наличии) | Подрядчик: _____________ (________________) М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение  № 3 Технического задания

| План-График производства работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ |  | Месяц____________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

_____________________