## Сопостав объем (hidden)
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА
шифр: ___________________________________
№ | Наименование глав объектов, работ и затрат | Ед. изм. | ССР, сформированный под действующий ГК |  |  | ССР, сформированный по СД, направляемой на проверку достоверности в ГЭ |  | Изменение объемов работ (+ увеличение - уменьшение) | Изменение сметной стоимости (+ увеличение - уменьшение) | Детальное обоснование изменения стоимости
|  |  | Принято при расчете РНЦ под действующий ГК (указать номера смет по объектам-аналогам/ позиции НЦС / пункты альбома Предельных максимальных показателей, утв. 18.07.2013) | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. (указать текущий уровень цен _____ кв. 20____ г.) |  |  |  |  | Обоснование увеличения стоимости | Объем | Увеличение стоимости, млн. руб.
[6 empty] | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. (указать текущий уровень цен _____ кв. 20____ г.)
1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства
1 | Подготовительные работы | га | ОС | 6 | 221853.782 | 5.59 | 317.46 |  | -221536.322 | Учтены работы на разбивку осей зданий ГП1, ГП2, ГП8, КПП2 и обследование территории на наличие ВОП. Рекультивация, каблирование, утилизация грунта входят в 3-ю очередь 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС).
| Итого по главе 1: |  |  | 36881 | 221853.782 |  | 317.46 |  | -221536.322
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
2 | учебный корпус № 1 | м2 | Предельные максимальные показатели увержденные 18.07.2013г п.3.3 | 45000 | 1703142.715 | 46480.23 | 2522279.67 | 1480.23 | 819136.955 | РНЦК сформировано по предельным максимальным показателям, утвержденным зам. МО РФ 18.07.2013 г. Применена стоимость по ЮВО, не принята во внимание сейсмичность района строительства 8 баллов (следовало принимать ст-ть по столбцу для крайнего севера и сейсмоопасных районов).
[10 empty] | Увеличена площадь здания (было 45 000 м2, стало 46 480,23 м2) | 1480,23 м2 | 70.4
[10 empty] | Учтены требования к строительству зданий в сейсмически опасных районах: бетон В30 вместо В25 ((5280 руб. - 4724 руб.) * 24 853,58 м3= 13,82 млн. руб.); арматура А500С вместо АIII , коэфф.армирования 260 кг/м3 вместо 180 кг/м3 ((69320 руб. - 51 942 руб.) * 6462 т + (6462 т - 4472 т) * 69320 руб.) = 250,24 млн. руб. | 24853, 58 м3 монлитного ж.б. | 264.06
[10 empty] | По требованию 8-го Упр. ГШ ВС РФ, 100% помещений оснащены системой кондиционирования. В учебном корпусе по предельным максимальным показателям кондиционирование отсутствует. | 1 система | 181.31
[10 empty] | Устройство слаботочных систем выполнено с учетом требований ТТЗ 8-го Упр. ГШ ВС РФ и нормативов для выделенных и режимных помещений (в здании 80% спец. помещений с особым пропускным и рабочим режимами). По указанию Службы войск изменено слаботочное оборудование с ситемы "Болид" на систему "Стрелец-Часовой". |  | 196.5
[10 empty] | Устройство экранированной и акустической камер для специальных исследований на основании ТТЗ 8-го Упр. ГШ ВС РФ. | 2 шт | 56.8
[10 empty] | Учтены требования 60 Дб к звукоизоляции режимных и выделенных помещений (к сперегородке из кирпича + два слоя утеплителя, два слоя ГКЛ) | 45 777,99м2 ГКЛ 2288м3 утеплитель | 24.95
[10 empty] | Применены аллюминиевые шинопроводы для прокладки эл. сетей в цоколе. Техническое решение вызвано не возможностью размещения всех эл. и слаботочный сетей в цокольном этаже. |  | 17.7
[10 empty] | В РНЦ стоимость строительства ИТП учтена в главе 6 (из 6 главы данные затраты исключаются). |  | 7.42
3 | Учебный корпус №2 | м2 | Предельные максимальные показатели увержденные 18.07.2013г п.3.3 | 8316 | 314740.774 | 10368 | 375635.97 | 2052 | 60895.196 | РНЦК сформировано по предельным максимальным показателям, утвержденным зам. МО РФ 18.07.2013 г.
[10 empty] | Увеличена площадь здания (было 8316 м2, стало 10368 м2) | 2052,00 м2 | 60.9
4 | Поликлиника со стационаром на 30 коек | м2 | Предельные максимальные показатели увержденные 18.07.2013г п.19 | 2400 | 68253.589 | 3303 | 137124.19 | 903 | 68870.601 | РНЦК сформировано по предельным максимальным показателям, утвержденным зам. МО РФ 18.07.2013 г. Применена стоимость по ЮВО, не принята во внимание сейсмичность района строительства 8 баллов (следовало принимать ст-ть по столбцу для крайнего севера и сейсмоопасных районов).
[10 empty] | Увеличена площадь здания (было 2400 м2, стало 3303 м2) | 903 м2 | 25.7
[10 empty] | Учтены требования к строительству зданий в сейсмически опасных районах: бетон В30 вместо В25 ((5280 руб. - 4724 руб.) * 1760 м3= 0,98 млн. руб.); арматура А500С вместо АIII , коэфф.армирования 260 кг/м3 вместо 180 кг/м3 ((69320 руб. - 51 942 руб.) * 458 т + (458 т - 317 т) * 69320 руб.) = 17,73 млн. руб. | 1760 м3 монолитного ж.б. | 17.73
[10 empty] | Устройство слаботочных систем выполнено с учетом требований ТТЗ 8-го Упр. ГШ ВС РФ. По указанию Службы войск изменено слаботочное оборудование с ситемы "Болид" на систему "Стрелец-Часовой". | 1 система | 16.3
[10 empty] | По требованию 8-го Упр. ГШ ВС РФ, помещения оснащены системой кондиционирования. В поликлинике по предельным максимальным показателям кондиционирование отсутствует. | 1 система | 5.77
[10 empty] | В РНЦ стоимость строительства ИТП учтена в главе 6 (из 6 главы данные затраты исключаются). | 1 шт | 3.3
5 | КПП2 | м2 | Предельные максимальные показатели увержденные 18.07.2013г п.6 | 240 | 5719.561 | 116.56 | 11172.57 | -123.44 | 5453.009 | РНЦК сформировано по предельным максимальным показателям, утвержденным зам. МО РФ 18.07.2013 г. Применена стоимость по ЮВО, не принята во внимание сейсмичность района строительства 8 баллов (следовало принимать ст-ть по столбцу для крайнего севера и сейсмоопасных районов).
[10 empty] | Учтены требования к строительству зданий в сейсмически опасных районах (бетон В30, арматура А500С, коэфф.армирования 260 кг/м3 вместо 180 кг/м3) | 60 м3 монолитного ж.б. | 0.6
[10 empty] | Дополнительные затраты по устройству основания под фундаменты (выемка с утилизацией 900 м3 плодородного грунта, отсыпка основания ГПС 800 м3) |  | 2.21
[10 empty] | Устройство слаботочных систем выполнено с учетом требований ТТЗ 8-го Упр. ГШ ВС РФ. По указанию Службы войск изменено слаботочное оборудование с ситемы "Болид" на систему "Стрелец-Часовой". |  | 1.2
[10 empty] | По требованию 8-го Упр. ГШ ВС РФ, КПП оснащено системой кондиционирования. В КПП по предельным максимальным показателям кондиционирование отсутствует. |  | 0.24
[10 empty] | В РНЦ стоимость строительства ИТП учтена в главе 6 (из 6 главы данные затраты исключаются). | 1 шт | 1.2
6 | Строевой плац | м2 | ОСР №2-1 (изм.1) - ГБ-99 | 5000 | 12922.61 | 6840 | 13121.54 | 1840 | 198.93 | Формировании РНЦК на основании объета-аналога. Площадь увеличена на 1840 м2 или на 36,8%. Превышение стоимости составляет 1,5%.
7 | Площадка для установки контейнеров для сбора мусора | м2 | 05-4и-ш29257/16 | 105 | 159.308 | 105 | 191.26 | 86.26 | 31.952 | Формировании РНЦК на основании объета-аналога. Превышение стоимости за счет уточнения объема работ по устройству непросадочного основания (по данным геологии - верхний слой грунтов представлен лессовидными суглинками и подлежит полной замене)
| Итого по главе 2 : |  |  | 411241 | 2104938.556 |  | 3059525.2 |  | 954586.644
ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства
8 | Электроснабжение и электроосвещение | м.п. | НЦС 12-03-004-01 | 6000 | 8679.623 |  |  |  | -8679.623 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
9 | Кабельные линии 0,4 кВ | м.п. | НЦС 12-01-004-01 | 45500 | 30124.289 |  |  |  | -30124.289 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
10 | Кабельные линии 10 кВ | м.п. | НЦС 12-01-006-01 | 4800 | 4103.776 |  |  |  | -4103.776 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
11 | Кабельные линии 6 кВ | м.п. | НЦС 12-01-005-01 | 8500 | 6695.793 |  |  |  | -6695.793 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
12 | Строительство ТП (2 шт.) | шт. | ш.12112 9-й этап ЛС 04-ЗИОиР-03 | 2 | 32433.097 |  |  |  | -32433.097 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
| Итого по главе 4: |  |  | 18934 | 82036.578 |  | 0 |  | -82036.578
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
13 | Телефонный кабель | м.п. | НЦС 11-01-004-04 | 6000 | 2976.834 |  |  |  | -2976.834 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
14 | Сети проводного вещания | м.п. | НЦС 11-01-004-04 | 5000 | 2508.853 |  |  |  | -2508.853 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
15 | Сети интернет и телевидения | м.п. | НЦС 11-01-004-04 | 6000 | 3010.623 |  |  |  | -3010.623 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
16 | Сети видеонаблюдения | м.п. | НЦС 11-01-004-04 | 7500 | 3763.279 |  |  |  | -3763.279 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
17 | Сети систем безопасности | м.п. | НЦС 11-01-004-04 | 7500 | 3763.279 |  |  |  | -3763.279 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
| Итого по главе 5: |  |  |  | 16022.869 |  | 0 |  | -16022.868
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
18 | Наружные сети водопровода | м.п. | НЦС 14-01-003-13 | 5360 | 9876.059 |  |  |  | -9876.059 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
19 | Наружные сети бытовой канализации | м.п. | НЦС 14-08-001-19 | 5200 | 26405.501 |  |  |  | -26405.501 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
20 | Наружные сети ливневой канализации | м.п. | НЦС 14-08-001-25 | 9600 | 61750.098 |  |  |  | -61750.098 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
21 | Наружные тепловые сети | м.п. | НЦС 13-02-002-07 | 4000 | 83803.029 |  |  |  | -83803.029 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
22 | КНС | шт. | ЛС №06-10, №06-11 (2 этап 4 ПК) - ш.12040-1 | 1 | 7781.846 |  |  |  | -7781.846 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
23 | ИТП | шт. | ЛС 02-01-22 - ш.10007 (РД) | 4 | 6126.648 |  |  |  | -6126.648 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
| Итого по главе 6: |  |  |  | 195743.18 |  | 0 |  | -195743.181
ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение территории
24 | Благоустройство, озеленение территории | м2 | НЦС17-03-002-02 | 288912 | 3932.284 |  |  |  | -3932.284 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
25 | Автополив | м2 | ЛС№07-01-08 - ш.10019/БЛ | 288912 | 71427.585 |  |  |  | -71427.585 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
26 | Устройство ограждения с ТСО |  | Заключение Депортамента МО РФ по ценообразованию продукции военного назначени №218/548 от 14.02.2012 г. | 3450 | 26392.953 |  |  |  | -26392.953 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
| Итого по главе 7: |  |  |  | 101752.822 |  | 0 |  | -101752.822
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения
27 | Затраты на временные здания и сооружения - 2,4% |  | ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п.5.2.2 |  | 56180.773 |  | 55277.9 |  | -902.873
| Итого по главе 8: |  |  |  | 56180.773 |  | 55277.9 |  | -902.873
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
28 | Затраты связанные с производством СМР в зимнее время 0,5%*1 |  | ГСН 81-05-02-2007 т.4, п.11.4, прил.1 п.23а |  | 11985.232 |  | 11792.59 |  | -192.642
29 | Затраты на технологические присоединения |  | 156/2/3/617 от 04.03.09 п.2.2 |  | 142725.239 |  |  |  | -142725.239 | Войдет в состав 3-ей очереди строительства 1-го этапа (шифр 1-ый этап - ИСиС)
30 | Затраты по вводу объекта в эксплуатацию 0,5% |  | 156/2/3/617 от 04.03.09 п.2.1 |  | 23787.54 |  | 28772.44 |  | 4984.9
31 | Затраты на проведение тепловизионного контроля качества тепловой защиты объекта |  | 156/2/3/617 от 04.03.09 п.2.4 |  | 3738.649 |  | 3766.81 |  | 28.161
32 | стоимость электроэнергии, получаемой от дэс |  | СР 09-02 |  |  |  | 56473.48 |  | 56473.48 | Затраты не были учтены в РНЦК. Внесено согласно ПОС, т.к. нет постоянного источника эл. энергии для обеспечения нужд строительной площадки.
33 | Пусконаладочные работы -2% |  | 156/2/3/617 от 04.03.09 п.1.10 |  | 26597.878 |  | 15160.2 |  | -11437.678
| Итого по главам 9: |  |  |  | 208834.536 |  | 115965.52 |  | -92869.018
ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
37 | Строительный контроль - 1,13% |  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 |  | 36588.877 |  | 73368.42 |  | 36779.543
38 | Иные виды услуг помимо строительного контроля - 0,26% |  | Приказ ДГЗ КС МО РФ от 16.09.2013 г. №240 |  | 8418.68 |  | 15766.89 |  | 7348.21
| Итого по главе 10: |  |  |  | 45007.557 |  | 89135.31 |  | 44127.753
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы
39 | Авторский надзор 0,2% |  | МДС 81-35.2004 п. 12.3 прил. 8 |  | 9940.573 |  | 6162.01 |  | -3778.563
40 | Изыскательские работы |  | рнц |  | 18640.462 |  | 4295.78 |  | -14344.682 | Учтен объем ПИР только для зданий ГП1, ГП2, ГП8, КПП2 (не входит ПИР 3-ей очереди 1-го этапа, 2, 3, 4 этапы).
41 | Проектные работы, стадия "П" |  | рнц |  | 90851.114 |  | 27300.42 |  | -63550.694 | Учтен объем ПИР только для зданий ГП1, ГП2, ГП8, КПП2 (не входит ПИР 3-ей очереди 1-го этапа, 2, 3, 4 этапы).
42 | Проектные работы, стадия "РД" |  | рнц |  | 131158.49 |  | 41650.47 |  | -89508.02 | Учтен объем ПИР только для зданий ГП1, ГП2, ГП8, КПП2 (не входит ПИР 3-ей очереди 1-го этапа, 2, 3, 4 этапы).
| Итого по главе 12: |  |  |  | 250590.639 |  | 79408.68 |  | -171181.959
43 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% |  |  |  | 65659.226 |  | 67992.62 |  | 2333.394
| ИТОГО (без учета НДС) |  |  |  | 3348620.518 |  | 3467622.69 |  | 119002.17
| НДС 18% |  |  |  | 602751.693 |  | 624172.08 |  | 21420.391
| ИТОГО (с учетом НДС) |  |  |  | 3951372.211 |  | 4091794.77 |  | 140422.561
| ИТОГО (с учетом индекса-дефлятора) |  |  |  | 4097920.535 |  | 4091794.77 |  | -6125.765
| Начальник производственного отдела РУЗКС | [7 empty] | /расшифровка подписи/
| Начальник сметного отдела РУЗКС | [7 empty] | /расшифровка подписи/
| Руководитель РУЗКС | [7 empty] | /расшифровка подписи/

## Свод.вед.
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА
по объекту: Жилая застройка на 1392 квартиры с инженерными сетями,сооружениями,благоустройством по ул.Тургенева, г.Анапа, Краснодарского края
шифр: 29209 этап 1
№ п/п | Наименование глав объектов, работ и затрат | ССР, сформированный под действующий ГК |  |  | ССР, направляемый в составе СД на проверку достоверности в ГЭ |  | Изменение сметной стоимости (+ увеличение /- уменьшение) |  | Технико-экономические показатели |  |  | Обоснование изменения стоимости
|  | Принято при расчете РНЦ под действующий ГК | Сметная стоимость, тыс. руб. (в базе) | Сметная стоимость, тыс.руб. (указать текущий уровень цен 4 кв. 2013 г.)
[5 empty] | Сметная стоимость, тыс. руб. (в базе) | Сметная стоимость, тыс.руб. (указать текущий уровень цен 4 кв. 2013 г.) | Сметная стоимость, тыс. руб. (в базе) | Сметная стоимость, тыс.руб. (указать текущий уровень цен 4 кв. 2013 г.) | ТЭП, принятые в расчете цены действующего ГК | ТЭП, согласно проектно-сметной документации | Изменение объемов работ (+ увеличение/- уменьшение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6-4 | 9 = 7-5 | 10 | 11 | 12 = 11-10 | 13
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства
1 | Технические условия | 01-01 | 165.82 | 1130.892 | 0 | 0 | -165.82 | -1130.892
| Итого по главе 1: |  | 165.82 | 1130.892 | 0 | 0 | -165.82 | -1130.892
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
2 | Жилой дом Литер 1 | 02-01 | 21909.901 | 116228.304 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33722.94 | 33722.94 | 0 | Стоимость работ для ГК рассчитана на основании проектной документации, определена с применением индекса (Письмо Минрегиона от 12.11.2013 № 21331-СД/10(4 кв. 2013г)). В рабочую документацию внесены изменения, учитывающие требования к архитектурным решениям, повлекшие увеличение сметной стоимости: 1.Замена решений по устройству полов. 2.Замена решений по заполнению оконных и дверных проемов. 3.Замена решений по отделке стен. 4.Замена решений материалов и оборудования 5.Замена решений вентиляции.
3 | Жилой дом Литер 2 | 02-02 | 23612.863 | 122095.684 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 34291.05 | 34291.05 | 0
4 | Жилой дом Литер 3 | 02-03 | 31824.602 | 165725.158 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 43682.7 | 43682.7 | 0
5 | Технологические решения (Электрические плиты) | 02-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1392 | 1392 | Ранее не учтенные в ПСД
| Итого по главе 2 : |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| Затрат нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по главе 3: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
6 | #REF! | 04-01 | 1435.832 | 7724.773 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5204 | 5204 | Изменение новых проектных решений, увеличение трассы электроснабжения, электроосвещения Литер1,2,3 -5204п.м., КНС-1070п.м
7 | #REF! | 04-02 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1070 | 1070
| Итого по главе 4: |  | 1435.832 | 7724.773 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
8 | Сети связи | 05-01 | 29.915 | 160.94 | 0 | 0 | -29.915 | -160.94 |  |  | 0 | Изменение новых проектных решений (получение новых технических условий )
9 | Сети связи до АТС (200м) | ЛСР №05-01 ш.10061 | 64.482 | 341.819 | 0 | 0 | -64.482 | -341.819 | 200 |  | -200
| Итого по главе 5: |  | 94.397 | 502.759 | 0 | 0 | -94.397 | -502.759
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
10 | Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения | 06-01 | 195.217 | 1050.265 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1811 | 1811 | Изменение новых проектных решений, увеличение трассы водоснабжения и канализаци. Инженерные сети -1811 п.м.,Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации-2050,5.м., КНС- 59 м3/ч
11 | #REF! | 06-02 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2050.5 | 2050.5
12 | Строительство КНС | ЛС 06-05-01 - ш.1075 | 447.045 | 1831.297 | 0 | 0 | -447.045 | -1831.297 | 38 | 97.79 | 59.79
13 | Сети напорной канализации | ЛС 06-07-02 - ш.1075 | 141.663 | 762.148 | 0 | 0 | -141.663 | -762.148 | 450 |  | -450
14 | Сети самотечной канализации | ЛСР №06-17 ш. 10061 | 237.281 | 1276.574 | 0 | 0 | -237.281 | -1276.574 | 150 |  | -150
15 | Сети водоснабжения | ЛС 06-07-01 - ш.1075 | 1592.789 | 8569.204 | 0 | 0 | -1592.789 | -8569.204 | 300 |  | -300
| Итого по главе 6: |  | 2613.994 | 13489.487 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
16 | Благоустройство и озеленение территории | 07-01 | 7294.398 | 39243.861 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 45448 | 45448 | Изменение новых проектных решений, увеличение S=45448м2
17 | Связующая автодорога | Об.см.№02-25и - ш.10053 | 661.658 | 3559.719 | 0 | 0 | -661.658 | -3559.719
| Итого по главе 7: |  | 7956.056 | 42803.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения
18 | Затраты на временные здания и сооружения | ГСН 81-05-01-2001 п. 2.1, прил.1 п. 4.1.1 | 724.907 | 3900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по главе 8: |  | 724.907 | 3900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
19 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | ГСН 81-05-02-2007, табл. 4 п.11.1, прил.1 п.23в п. 2.1, прил.1 п. 4.1.1 | 149.581 | 804.747 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Работа ДЭС | Расчет | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков | Полис № 0321J/751/00005/4-14 к Договору № 0321J/751/00005/4 от 08.09.2014 г. | 722.707 | 3788.805 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 171.37 | 1168.77
22 | Затраты по вводу объекта в эксплуатацию 0,5% от итога глав 1-8 ССР | 156/2/3/617 от 04.03.09 п.2.1 | 2660.328 | 18143.439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | Пуско-наладочные работы 3% от МР | 156/2/3/617 от 04.03.09 п.1.10 | 1052.235 | 13173.984 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Технологическое присоединение 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Увеличение пропорционально общему увеличению стоимости работ
24 | Затраты на проведение тепловизионного контроля качества 0,1% |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2: …; 8 = 6-4: 0; 9 = 7-5: 0 |  | Увеличение пропорционально общему увеличению стоимости работ
| Итого по главам 9: |  | 4584.852 | 35910.976 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
25 | Содержание дирекции, тех.надзор за строительством | Решение МО РФ от 15.02.2011г. | 2826.243 | 17714.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по главе 10: |  | 2826.243 | 17714.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3
26 | Авторский надзор | МДС 81-35.2004 п. 12.3 прил. 8 | 189.846 | 1294.753 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2: Разработка рабочей документации (ст. РД); 3: Смета; 4: 0; 5: 0; 8 = 6-4: 0; 9 = 7-5: 0 |  | Увеличение пропорционально общему увеличению стоимости работ
27 | ПИР (корректировка) | Смета | 389.158 | 1770.67 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2: Проектные работы "Югстройпроект" 28 254,088/3,03/1,18/1,19; 3: ГК №05-09-ПИРПД-28018 от 15.01.2009г.; 4: 0; 5: 0; 8 = 6-4: 0; 9 = 7-5: 0 |  | Увеличение пропорционально общему увеличению стоимости работ
| Итого по главе 12: |  | 579.005 | 3065.423 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[13 empty] | #REF! | #REF! | bar: 1 to 4; 6; 8 = 6-4; 10 to 11
28 | Резерв средств на непредвиденные работы |  | 1184.858 | 6390.017 | #REF! | 8112.609 | #REF! | 1722.592 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[13 empty] | #REF! | #REF! | bar: 1 to 4; 6; 8 = 6-4; 10 to 11
ИТОГО (без учета НДС) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | Х | #REF! | #REF!
НДС 18% |  |  | 17912.399 | 96602.747 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | Х
ИТОГО (с учетом НДС) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | Х | Х
Итого с учетом инфляции (в случае применения индексов-дефляторов при расчете РНЦ) |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Итого РНЦ (затраты в рамках цены ГК): |  |  | 112923.648 | 606080.829 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | Х | Х
Итого РНЦ с учетом инфляции (в случае применения индексов-дефляторов при расчете РНЦ) |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Начальник производственного отдела РУЗКС ЮВО: | [6 empty] | /расшифровка подписи/
| Начальник сметного отдела РУЗКС ЮВО: | [6 empty] | /расшифровка подписи/
| Руководитель РУЗКС ЮВО: | [6 empty] | /расшифровка подписи/

## ССР в Гос.эксп.(1 кв.2020)
Заказчик ____________________________________________________________ | [6 empty] | Форма №1
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "___" ____________20___ г.
Сводный сметный расчет в сумме _______________________________________ |  |  | 12588.765 | тыс.руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ |  |  |  | тыс.руб.
"____" ___________ 20___ г. (ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
по объекту: Капитальный ремонт кровли объекта: ГАОУ МО"Балашихинский лицей",расположенного по адресу: Московская область, г.Балашиха, проспект Ленина,д.55.
Составлен в ценах по состоянию на октябрь 2020 г
№№ пп | №№ смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость экспертиза, тыс.рублей
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка площадок (территории) капитального ремонта
1 |  | Затрат нет |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты
2 | ЛСР 02-01-01 | Капитальный ремонт кровли | 8890.207 | 1111.71 |  |  | 10001.917
|  | Итого по главе 2 | 8890.207 | 1111.71 | 0 | 0 | 10001.917
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
11 |  | Затрат нет |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
12 |  | Затрат нет | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
13 |  | Затрат нет | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1-5 | 8890.207 | 1111.71 | 0 | 0 | 10001.917
Глава 6. Временные здания и сооружения
14 | ГСНр 81-05-01-2001 т.1 п.2.2. | Временные здания и сооружения 0,4% | 35.561 | 4.447 |  |  | 40.008
|  | Итого по главе 8 | 35.561 | 4.447 | 0 | 0 | 40.008
|  | Итого по главам 1-8 | 8925.768 | 1116.157 | 0 | 0 | 10041.925
Глава 7. Прочие работы и затраты
15 | ГСНр 81-05-02-2001 т.2 п.2.2 | Производство работ в зимнее время 2,42% | 216.004 | 27.011 |  | 0 | 243.015
|  | Итого по главе 9 | 216.004 | 27.011 | 0 | 0 | 243.015
|  | Итого по главам 1-9 | 9141.772 | 1143.168 | 0 | 0 | 10284.94
Глава 8. Содержание дирекции (технический надзор)
16 |  | Затрат нет
|  | Итого по главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 9.Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.
17 |  | Затрат нет
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1-12 | 9141.772 | 1143.168 | 0 | 0 | 10284.94
18 | МДС 81-35.2004 | Резерв средств на непредвиденные работы - 2% | 182.835 | 22.863 | 0 | 0 | 205.698
|  | Итого в текущие цены октябрь 2020 года | 9324.607 | 1166.031 | 0 | 0 | 10490.638
|  | НДС 20% | 1864.921 | 233.206 | 0 | 0 | 2098.127
|  | Итого в октябрь 2020 года с НДС | 11189.528 | 1399.237 | 0 | 0 | 12588.765
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

## Глава 2
Форма № 3
Капитальный ремонт здания административно вспомогательного корпуса ГБУЗ СПБ №7 (2 этап) министерства здравоохранения Краснодарского края, по адресу: г.Краснодар, ул. 16-й Полевой участок, 11
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)
на строительство
(наименование объекта)
Сметная стоимость 11418,655 тыс. руб.
Средства на оплату труда 115,203 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметные расчеты
1 | 02-01 | Наружные работы | 248.005 |  |  |  | 248.005 | 3.68
2 | 02-02 | внутренние работы цокольного этажа | 1071.549 | 115.271 |  |  | 1186.82 | 15.712
3 | 02-03 | внутренние работы 1 этажа | 1093.647 | 118.532 |  |  | 1212.179 | 16.5
4 | 02-04 | Внутренние работы 2 этажа | 1186.692 | 103.413 |  |  | 1290.105 | 17.028
5 | 02-05 | Внутренние работы мансардного этажа | 1546.263 | 71.904 |  |  | 1618.167 | 21.907
6 | 02-06 | Внутренние работы лестничной клетки | 257.487 | 15.119 |  |  | 272.606 | 3.761
7 | 02-07 | Пожарная лестница | 3330.805 |  |  |  | 3330.805 | 22.306
8 | 02-08 | Вентиляция цоколь и 1-й этаж | 337.018 | 373.259 | 95.471 |  | 805.748 | 4.735
9 | 02-09 | Вентиляция второй и мансардный этаж | 537.758 | 717.249 | 199.213 |  | 1454.22 | 9.574
|  | Итого "Локальные сметные расчеты" | 9609.224 | 1514.747 | 294.684 |  | 11418.655 | 115.203
|  | Итого по объектной смете | 9609.224 | 1514.747 | 294.684 |  | 11418.655 | 115.203
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Note on A20: <Номер п.п.>
Note on B20: <Номер сметного расчета>
Note on C11: <Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on C12: <Всего средства на оплату труда(руб./тыс.руб.)>
Note on C20: <Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D2: <Наименование стройки>
Note on D8: <Наименование объекта>,<Наименование расчета>
Note on D20: <Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on D33: <подпись 360 значение>
Note on D35: <подпись 380 значение>
Note on E20: <Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on F20: <Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on G20: <Прочее> <Формула - Прочее>
Note on H20: <Всего>
Note on I20: <Средства на оплату труда> <Формула - Средства на оплату труда>
Note on J20: <Показатели единичной стоимости> <Формула - Показатели единичной стоимости>