## ВедомостьОР
| Согласовано: |  | Утверждаю:
| представитель Подрядчика |  | представитель Заказчика
| _________________________ |  | _________________________
| ___________ / / |  | ___________ / /
| (подпись) (Ф.И.О) |  | (подпись) (Ф.И.О)
| М.П. |  | М.П.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение объемов работ по ремонту кровли
Капитальный ремонт кровли объекта: ГАОУ МО"Балашихинский лицей",расположенного по адресу: Московская область, г.Балашиха, проспект Ленина,д.55.
(наименование, адрес объекта)
№ пп | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (5 слоев рубероида на мастике) | ((92,57+707,46+367,083+611,917)-16,4) | м2 | 17.6263
2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя: 2 слоя рубероида по 1 слою пергамина на битумной мастике) | (323,245+324,029) | м2 | 6.4727
3 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 500 мм) | (242,64*0,5) | м2 | 1.2132
4 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | (323,245+324,029) | м2 | 6.4727
5 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж) | (1762,63+647,274) | м2 | 24.1
6 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(Демонтаж) | (1762,63+647,274) | м2 | 24.1
7 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (стен и парапетов) | (242,64*0,5) | м2 | 1.2132
8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | (3,79*2) | м | 0.0758
9 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | (132*0,5*0,1) | м2 | 0.066
10 | Разборка вентиляционных шахт | (2,4+2,43+4,77+2,3+3,27+3,37+1,2+2,84+3,048+3,014+6,62++2,9+5,7+5,98+4+6,1+4,19+3,45+5,7+3,6+6,05+3,37+5,62+2,7)*0,5 | м2 | 47.311
11 | Демонтаж зонтов | 0,36+0,308+0,254+0,742+0,65+0,51+0,378+0,485+0,542+1,01+0,42+1,085+1,25+1+1,15+1,1+1,076+0,81+1,26+0,52+1,1+0,388 | м2 | 16.398
Раздел 2. Устройство мягкой кровли тип А
12 | Кладка дымовых кирпичных труб(вентшахты) | (2,48+1,88+4,28+1,88+1,28+2,48+3,08+1,28+2,48+4,28+2,48+6,08+2,48+4,28+4,28++3,68+4,88+3,08+2,48+4,28+3,68+4,88+3,28+4,28+2,48)*0,12*0,5 | м3 | 4.92
13 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 0.1968
14 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | ((92,57+707,46+367,083+611,917)-16,4) | м2 | 17.6263
15 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | ((92,57+707,46+367,083+611,917)-16,4) | м2 | 17.6263
16 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 1762.63 | м2 | 17.6263
17 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01(расход 0,3 кг/м2) | 1762,63*0,3 | л | 528.79
18 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 1762.63 | м2 | 17.6263
19 | Техноэласт: ЭКП |  | м2 | 2009
20 | Техноэласт: ЭПП |  | м2 | 2009
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетом высотой: до 500 мм без фартуков
21 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен(парапет) | (23,96*0,5) | м2 | 0.1198
22 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 23.96 | м | 0.2396
23 | Техноэласт: ЭКП | 23,96*0,8*1,14 | м2 | 21.8515
24 | Техноэласт: ЭПП | 23,96*0,8*1,25 | м2 | 23.96
Демонтаж / монтаж парапетной крышки
25 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | (11,98*2) | м | 0.2396
26 | Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 |  | кг | 19.2
27 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | (23,96*0,68+(23,96*0,7*0,32)) | м2 | 0.2166
28 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины |  | кг | 4.4848
29 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (Крышка парапетная ПК1 ) | (11,98*2) | м | 0.2396
30 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | 23,96*3,39*1,2*0,001 | т | 0.097469
31 | Сталь полосовая: 40х4 мм | 0,46*17*1,256*1,2*0,001 | т | 0.011786
Демонтаж/монтаж свесов
32 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м(Фартук- свес Ф2) | (51,7+51,141+32,96+74,13+27,26) | м | 2.3719
33 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | 237,191*2,68*1,2*0,001 | т | 0.7628
34 | Сталь полосовая: 40х4 мм | 167*0,78*1,2*0,01 | т | 1.5631
35 | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 237.191 | м | 2.3719
36 | Техноэласт: ЭПП |  | м2 | 410.3
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: до 500 мм с фартуком
37 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | (43,4*0,5) | м2 | 0.217
38 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (до 500 мм с фартуком) | (12,48+9,8+10,27+10,85) | м | 0.434
39 | Техноэласт: ЭКП | 21,7*0,8*1,14 | м2 | 19.7904
40 | Техноэласт: ЭПП | 21,7*0,8*1,25 | м2 | 21.7
41 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | (43,4-10,85) | м | 0.3255
42 | Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 |  | кг | 26
43 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | (32,55*0,5+(32,55*0,7*0,32)) | м2 | 0.2357
44 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины |  | кг | 4.879
45 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (Фартук Ф1) | 43.4 | м | 0.434
46 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | 43,4*2,14*1,2*0,001 | т | 0.11145
47 | Устройство герметизации герметиком полиуритановым: рейки краевой и фартука из оцинкованной стали | 43.4 | м | 0.434
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентшахтам высотой: до 500 мм с фартуком и утеплением
48 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | ((2,48+1,88+4,28+1,88+1,28+2,48+3,08+1,28+2,48+4,28+2,48+6,08+2,48+4,28+4,28++3,68+4,88+3,08+2,48+4,28+3,68+4,88+3,28+4,28+2,48)*0,5) | м2 | 0.41
49 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | (46,29*4) | шт. | 19
50 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 50 | 41*0,05*1,03 | м3 | 2.112
51 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | (82*0,5) | м2 | 0.41
52 | Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон | 41*1,025 | м2 | 42.03
53 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (до 500 мм с оборотом с фартуком) | (2,4+2,43+2,3+4,77+3,27+3,37+2,84+3,048+3,012+6,62+2,9+5,7+5,98+4+6,1+6,79+5,7+3,6+6,05+3,35+5,63+2,71) | м | 0.9257
54 | Техноэласт: ЭКП | 82*0,8*1,14 | м2 | 74.78
55 | Техноэласт: ЭПП | 82*0,8*1,25 | м2 | 82
56 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | 82*2,97*1,2*0,001 | т | 0.29
57 | Устройство герметизации герметиком полиуритановым: рейки краевой и фартука из оцинкованной стали | 82 | м | 0.82
Устройство деформационных швов
58 | Демонтаж деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | 13.6 | м | 0.136
59 | Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | 13.6 | м | 0.136
60 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | (13,6*5,9+13,6*6,16)*1,2*0,001 | т | 0.1968
61 | Техноэласт: ЭКП | 13,6*1,2*1,14 | м2 | 18.6
62 | Техноэласт: ЭПП | 13,6*1,2*1,25 | м2 | 20.4
Устройство примыканий к радиостойки и телеантены, мачтам
63 | Устройство примыканий к стойкам D200 высотой до 300 мм |  | 1 место | 16
64 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм |  | т | 0.112
65 | Техноэласт: ЭКП | 10,08*0,8*1,14 | м2 | 9.19
66 | Техноэласт: ЭПП | 10,08*0,8*1,25 | м2 | 10.08
67 | Устройство герметизации герметиком полиуритановым: рейки краевой и фартука из оцинкованной стали | 10.08 | м | 0.1008
Раздел 3. Устройство мягкой кровли тип Б с утеплением
68 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | (323,245+324,029) | м2 | 6.4727
69 | Унифлекс: ЭПП | 647,27*1,1 | м2 | 712
70 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | (323,245+324,029) | м2 | 6.4727
71 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 45 | 647,27*0,12*1,03 | м3 | 80
72 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 647.274 | м2 | 6.4727
73 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 647.274 | м2 | 6.4727
74 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 647.274 | м2 | 6.4727
75 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 647.274 | м2 | 6.4727
76 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01(расход 0,3кг/м2) | 647,274*0,3 | л | 194.18
77 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 647.274 | м2 | 6.4727
78 | Техноэласт: ЭКП |  | м2 | 737.9
79 | Техноэласт: ЭПП |  | м2 | 737.9
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетом высотой: до 500 мм без фартуков
80 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | ((12,53*3+12,56)*0,5) | м2 | 0.25075
81 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | (12,53*3+12,56) | м | 0.5015
82 | Техноэласт: ЭКП | 50,15*0,8*1,14 | м2 | 45.74
83 | Техноэласт: ЭПП | 50,15*0,8*1,25 | м2 | 50.15
Демонтаж / монтаж парапетной крышки
84 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 50.15 | м | 0.5015
85 | Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 |  | кг | 40.1
86 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | (50,15*0,68+(50,15*0,7*0,32)) | м2 | 0.4534
87 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины |  | кг | 9.385
88 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (Крышка парапетная ПК1 ) | 50.15 | м | 0.5015
89 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | 50,15*3,39*1,2*0,001 | т | 0.204
90 | Сталь полосовая: 40х4 мм | 72*0,58*1,2*0,001 | т | 0.050112
Демонтаж/монтаж свесов
91 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(Фартук- свес Ф3,Ф4,Ф5) | (24,91+25,08+24,97+25,12+9,037*2+9,037*2) | м | 1.3623
92 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | ((24,91+25,08+24,97+25,12)*2,43+9,037*2*2,04+9,037*2*1,1)*1,2*0,001 | т | 0.3599
93 | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 136.228 | м | 1.3623
94 | Техноэласт: ЭПП |  | м2 | 235.7
Водосточная система
95 | Установка воронок водосточных |  | 1 воронка | 2
96 | Воронка водосточная: диаметром 100 мм |  | шт. | 2
97 | Устройство желобов: подвесных | (9,037*2) | м | 0.18074
98 | Устройство желобов: настенных (водосточные трубы,колено) | (3,161*2+3*2*0,35) | м | 0.08422
Раздел 4. Устройство мягкой кровли Выхода на кровлю
99 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 10.05 | м2 | 0.1005
100 | Унифлекс: ЭПП | 10,05*1,1 | м2 | 11.055
101 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 10.05 | м2 | 0.1005
102 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 45 | 10,05*0,12*1,03 | м3 | 1
103 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 10.05 | м2 | 0.1005
104 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 10.05 | м2 | 0.1005
105 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 10.05 | м2 | 0.1005
106 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 10.05 | м2 | 0.1005
107 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,3 кг/м2) | 10,05*0,3 | л | 3.02
108 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 10.05 | м2 | 0.1005
109 | Техноэласт: ЭКП |  | м2 | 11.46
110 | Техноэласт: ЭПП |  | м2 | 11.46
Монтаж свесов
111 | Устройство деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 12.7 | м | 0.127
112 | Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 |  | кг | 40.1
113 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | (12,7*0,3) | м2 | 0.0381
114 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины |  | кг | 0.7887
115 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Фартук- свес Ф2,Ф8) | (12,7*0,545+12,7*0,69) | м2 | 0.157
116 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | (12,7*2,68+12,7*3,39)*1,2*0,001 | т | 0.0925
117 | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 12.7 | м | 0.127
118 | Техноэласт: ЭПП |  | м2 | 21.97
Раздел 5. Устройство мягкой кровли Крыльца
119 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 62.26 | м2 | 0.6226
120 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 62.26 | м2 | 0.6226
121 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 62.26 | м2 | 0.6226
122 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,3 кг/м2) | 62,26*0,3 | л | 18.68
123 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 62.26 | м2 | 0.6226
124 | Техноэласт: ЭКП |  | м2 | 70.98
125 | Техноэласт: ЭПП |  | м2 | 70.98
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетом высотой: до 500 мм без фартуков
126 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен(парапет) | (26,19*0,5) | м2 | 0.131
127 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 26.19 | м | 0.2619
128 | Техноэласт: ЭКП | 26,19*0,8*1,14 | м2 | 23.89
129 | Техноэласт: ЭПП | 26,19*0,8*1,25 | м2 | 26.19
Демонтаж / монтаж парапетной крышки
130 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 26.19 | м | 0.2619
131 | Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 |  | кг | 21
132 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | (26,19*0,68+(26,19*0,7*0,32)) | м2 | 0.2368
133 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины |  | кг | 4.902
134 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (Фартук Ф7 ) | 26.19 | м | 0.2619
135 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | 26,19*4,3*1,2*0,001 | т | 0.1351
136 | Сталь полосовая: 40х4 мм | 19*0,17*1,2*0,001 | т | 0.003876
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: до 500 мм с фартуком
137 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | (5,89*0,5) | м2 | 0.0295
138 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (до 500 мм с фартуком) | 5.89 | м | 0.0589
139 | Техноэласт: ЭКП | 5,89*0,8*1,14 | м2 | 5.3717
140 | Техноэласт: ЭПП | 5,89*0,8*1,25 | м2 | 5.89
141 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 5.89 | м | 0.0589
142 | Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 |  | кг | 4.7
143 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | (5,89*0,3+5,89*0,7*0,32) | м2 | 0.0309
144 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины |  | кг | 0.6396
145 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (Фартук Ф1) | 5.89 | м | 0.0589
146 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | 5,89*2,14*1,2*0,001 | т | 0.015126
147 | Устройство герметизации герметиком полиуритановым: рейки краевой и фартука из оцинкованной стали | 5.89 | м | 0.0589
Водосточная система
148 | Установка воронок водосточных |  | 1 воронка | 2
149 | Воронка водосточная: диаметром 100 мм |  | шт. | 2
150 | Устройство желобов: настенных (водосточные трубы,колено) | (7,58+3*2*0,35) | м | 0.0968
151 | Устройство желобов: подвесных | (20-9,037*2) | м | 0.01926
Раздел 6. Молниезащита и заземляющие устройства
152 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (40х40х4, L=2500 мм ) | 27 | шт. | 2.7
153 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм | 27*2,5*2,42*0,001 | т | 0.16335
154 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 450 | м | 4.5
155 | Сталь полосовая: 40х4 мм | 450*1,256*0,001 | т | 0.5652
156 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 1200 | м | 12
157 | Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм | 1200*0,395*0,001 | т | 0.474
158 | Держатель для молниеприемника кровельный: 157/FK-Cu-230, длина 280 мм, для проволоки диаметром 8-10 мм | 300 | шт. | 3
Раздел 7. Вентиляция П-132-ЛК-ОВ
Демонтажные работы
159 | Демонтаж вентиляторов крышных массой: до 0,1 т |  | шт | 7
160 | Демонтаж виброизоляторов | 28 | шт | 2.8
161 | Демонтаж узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм(стакана монтажного) | 7 | шт | 0.7
162 | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 710 мм |  | шт | 2
163 | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм |  | шт | 1
Устройство системы вентиляции
164 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т |  | шт | 7
165 | Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт |  | компл. | 7
166 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм( стакан монтажный) | 7 | шт | 0.7
167 | Стакан монтажный СТКВ для ВКР-4 |  | ШТ | 7
168 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 710 мм |  | шт | 2
169 | Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 710 мм | 2*3 | шт. | 6
170 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: Д710.00.000, диаметр патрубка 710 мм |  | шт. | 2
171 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм |  | шт | 1
172 | Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 400 мм | 1*3 | шт. | 3
173 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм |  | шт. | 1
174 | Установка виброизолятора | 28 | шт | 28
175 | Виброизолятор ВР-201 | 4*7 | ШТ | 28
176 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1000 мм(200х200 мм) |  | шт | 2
177 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 800 мм |  | шт. | 2
178 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1600 мм(500х200мм) |  | шт | 2
179 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 1600 мм |  | шт. | 2
180 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм |  | шт | 4
181 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм |  | шт. | 4
182 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм(1100х200 мм) |  | 1 зонт | 2
183 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм |  | шт. | 2
184 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм (1700х200-3 шт,2000х200- 1шт, 2600х200- 1 шт) | 3+1+1 | шт | 5
185 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм |  | шт. | 5
Раздел 8. Электросиловое оборудование П-132-ЛК-ЭМ
186 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 2+1 | 1 шт. | 3
187 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм |  | шт. | 2
188 | Щиты управления вентиляцией типа ЩВ размером 600х400х320 мм |  | шт. | 1
189 | Прибор или аппарат | 1+1+9+22 | 1 шт. | 33
190 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 63А |  | шт. | 1
191 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 32А |  | шт. | 1
192 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 10А |  | шт. | 9
193 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 16А |  | шт. | 22
194 | Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А |  | 1 шт. | 1
195 | Контакторы: КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) |  | шт. | 1
196 | Прибор или аппарат |  | 1 шт. | 1
197 | Расцепитель независимый РН47 | 1 | шт. | 0.1
198 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 1200 | м | 12
199 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: 25 мм | (1200*1,012) | м | 121.44
200 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 22.5 | м | 0.225
201 | Короб кабельный прямой У1098 У3 размером 200х100х2000 мм | 22,5/2 | шт. | 11.25
202 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 45 | м | 0.45
203 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | (1200+500-1245) | м | 4.55
204 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | (1250*1,02) | м | 1.275
205 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | (500*1,02) | м | 0.51
206 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 925 | м | 9.25
207 | Кабель нагрев. саморег. 8BTV2-CT 25Вт Raychem |  | м | 925
208 | Крепление кабеля СР.23.1-25 |  | шт | 1620
209 | Крепление кабеля СР.23.2-50 |  | шт | 100
210 | Крепление кабеля СР/Т.31.2-50 |  | шт | 120
211 | Кронштейн ТС.02.СБ |  | шт | 42
212 | Заклёпка вытяжная оцинкованная (150 шт; 4х12 мм) |  | шт | 1696
213 | Кожухи защитные |  | шт. | 4
214 | Трос | 83*0,032/1000 | т | 0.002656
Раздел 9. Вывоз мусора
215 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами |  | т | 80
216 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  | т | 23
217 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км: I класс груза | 17,63*0,78*5+6,47*0,78*2+1,2132*0,78+6,47*1,4+24,1*0,02*2,4+6,732+1,2132*0,017*1,8+0,0246+0,0924+2,649+0,3043+0,1179+0,7827+0,4134+0,2135+0,6369+0,2467+0,3052+0,1613+0,3326+0,1289+0,0748+0,029 | т | 103
Председатель комиссии _________________________ /_________________________/
(должность) (ФИО)
Председатель заказчика _________________________ /_________________________/
(должность) (ФИО)
| Председатель подрядной организации | Председатель подрядной _________________________ /_________________________/
(должность) (ФИО)
Note on A15: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on A262: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A263: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/
Note on A264: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A265: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/
Note on A266: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A267: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/
Note on B15: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>
Note on D15: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E15: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>