## Дефектный акт
Приложение № 1 к Техническому заданию к Договору № от «___» __________ 2021 г.
Наименование объекта: |  |  | нежилые помещения № 26,28,29 расположенные в административном здании по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 1, этаж 6.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [5 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Демонтажные работы
потолки
1 | Снятие потолочных плинтусов | [5 empty] | 100 м | 0.0902
2 | Прим.Снятие алюминиевых направляющих по потолкам | [5 empty] | 100 м | 0.686
3 | Прим.Демонтаж закладных деталей весом до 4 кг по потолкам | [5 empty] | 1 т | 0.16
4 | Прим.Разборка подвесных потолков | [5 empty] | 100 м2 | 0.958
5 | Прим. Очистка поверхности потолка | [5 empty] | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.072
стены
6 | Разборка декораций с каркасом | [5 empty] | 100 м2 | 0.6532
7 | Снятие уголков | [5 empty] | 100 м | 0.201
8 | Прим.Демонтаж закладных деталей весом до 4 кг по стенам | [5 empty] | 1 т | 0.085
полы
9 | Прим.Демонтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей: размером 600х600 мм | [5 empty] | 100 м2 | 0.203
оконные блоки
10 | Прим.Снятие карнизов из алюминевого профиля | [5 empty] | 100 м профиля | 0.11
11 | Прим.Снятие спецштор с окон | [5 empty] | 100 м2 | 0.3387
12 | Прим.Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 ( в перегородке ПВХ) | [5 empty] | 100 м2 проемов | 0.0633
13 | Снятие пластиковых подоконных досок | [5 empty] | 100 м2 | 0.06315
дверные блоки
14 | Снятие наличников | [5 empty] | 100 м наличников | 0.1963
15 | Снятие дверных полотен | [5 empty] | 100 м2 дверных полотен | 0.014
16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | [5 empty] | 100 коробок | 0.01
17 | Прим.Снятие блоков из ПВХ площадью проема до 3 м2(перегородка ПВХ в т.числе) | [5 empty] | 100 м2 проемов | 0.0353
18 | Демонтаж металлического дверного блока | [5 empty] | 1 м2 проема | 3.26
19 | Прим.Снятие дверного доводчика | [5 empty] | 1 шт. | 1
вентиляционные работы
20 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | [5 empty] | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.08
21 | Прим.Снятие тройников | [5 empty] | 100 шт. арматуры | 0.02
22 | Прим. Демонтаж трубы вентиляционной из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм | [5 empty] | 100 м трубопровода | 0.035
23 | Демонтаж осевых вентиляторов весом до 0,05 т | [5 empty] | 100 шт. | 0.01
24 | Прим.Демонтаж решеток вентиляционных | [5 empty] | 1 решетка | 6
25 | Прим. Демонтаж диффузора | [5 empty] | 1 дефлектор | 1
26 | Прим.Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 8 кВт | [5 empty] | 1 сплит-система | 6
электромонтажные работы
27 | Демонтаж. Извещатель ПС | [5 empty] | 1 шт. | 13
28 | Демонтаж.Короба пластмассовые шириной до 120 мм | [5 empty] | 100 м | 0.207
29 | Демонтаж. Короба пластмассовые шириной до 40 мм | [5 empty] | 100 м | 0.4405
30 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | [5 empty] | 100 шт. | 0.1
31 | Снятие коробок кабельных соединительных или разветвительных прим | [5 empty] | 1 шт. | 4
32 | Отключение жил кабелей или проводов | [5 empty] | 100 жил | 0.8
33 | Прим. Демонтаж щитка осветительного устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг | [5 empty] | 1 шт. | 1
34 | прим.Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный | [5 empty] | 1 шт. | 10
35 | Прим. Демонтаж реле | [5 empty] | 1 шт. | 2
36 | Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина 2 м | [5 empty] | 100 м | 0.3
37 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | [5 empty] | 100 м | 0.3
38 | Демонтаж кабеля | [5 empty] | 100 м | 6.2
39 | Демонтаж выключателей, розеток | [5 empty] | 100 шт. | 0.32
40 | Прим. Снятие настенных указателей | [5 empty] | 100 шт. | 0.02
41 | Очистка помещений от строительного мусора | [5 empty] | 100 т мусора | 0.1
42 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | [5 empty] | 1 т груза | 10
43 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 42 км | [5 empty] | 1 т груза | 10
44 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | [5 empty] | 1 т груза | 10
45 | Прием и утилизация строительного мусора | [5 empty] | м3 | 6
Раздел 2 Монтажные работы
потолки
46 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | [5 empty] | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.071
47 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | [5 empty] | 100 м2 протравленной поверхности | 0.0452
48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков под обшивку | [5 empty] | 100 м2 покрытия | 1.0697
49 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [5 empty] | 100 м2 поверхности облицовки | 1.0697
50 | Потолочная звукопоглощающая плита Rockfon Industrial Black 1200х600х50 (черная) | [6 empty] | 110.1791
51 | Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | [5 empty] | т | 0.18
стены
52 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 1 м2 | [5 empty] | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.147
53 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2 | [5 empty] | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.113
54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов | [5 empty] | 100 м2 покрытия | 1.4715
55 | Оклейка частично стен и откосов сеткой строби | [5 empty] | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.441
56 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен и откосов | [5 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.4715
57 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 факт 20 мм | [5 empty] | 100 м2 | 1.4715
58 | Смеси шпатлев., марка юнис слайд, гипсовые финишн, Д/внут. Раб., расход 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | [5 empty] | Т | 2.943
59 | Профили направляющие, марка ПНЭ-2 (50Х25 мм) | [5 empty] | М | 454
60 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов | [5 empty] | 100 м2 покрытия | 1.4715
61 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | [5 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4715
62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | [5 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4715
63 | Краска DULUX DIAMOND MATT матовая водно-дисперсионная для внутренних работ повышенной износостойкости, расход до 16м2/Л (ТУ 2316-008-48797870-2011) х 2 раза | [5 empty] | Л | 18.4
64 | Установка уголков ПВХ на клее по двеным откосам и углам | [5 empty] | 100 п. м | 0.6083
полы
65 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | [5 empty] | 1 м3 | 1.1
66 | Ремонт резиновых напольных покрытий из релина | [5 empty] | 100 м2 | 0.087
67 | Клей UZIN LE-44 OKOLINE дисперс. Для нат. Линолеума, расход 300-350 Г/м2 (UZIN, германия) | [5 empty] | кг | 2.94
68 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 после смены дверных блоков | [5 empty] | 100 мест | 0.03
69 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) в т.ч. пороги | [5 empty] | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.0757
70 | Ремонт стяжек в полах цементных площадью до 1,0 м2 (пом.28 и 29) | [5 empty] | 100 мест | 0.06
71 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм под настилку ламината (пом.28 и 29) | [5 empty] | 100 м2 стяжки | 0.203
72 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо под подложку | [5 empty] | 100 м2 поверхности | 0.203
73 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | [5 empty] | 100 м2 покрытия | 1.0757
74 | Напольное ламинированное покрытие 33 кл тол.11мм | [6 empty] | 110.2592
75 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | [5 empty] | 100 м плинтуса | 0.6024
76 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | [5 empty] | 100 м профиля | 0.0305
оконные проемы
77 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | [5 empty] | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.2593
78 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | [5 empty] | шт. | 4
79 | Прим.Ремонт оконных блоков ПВХ (прим.) | [5 empty] | 100 коробок или колод | 0.04
80 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах | [5 empty] | 100 м2 | 0.042
81 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | [5 empty] | 100 п. м | 0.1265
82 | Устройство подливки толщиной 20 мм | [5 empty] | 100 м2 подливки под оборудование | 0.056
перегородка ПВХ
83 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (витражи перегородки) | [5 empty] | 100 м2 проемов | 0.0674
84 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(дверной блок в перегородке) | [5 empty] | 100 м2 проемов | 0.014
дверные блоки
85 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [5 empty] | 100 м2 проемов | 0.0168
86 | Блоки дверные из натурального массива лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура) | [5 empty] | м2 | 1.47
87 | Прим.Установка доборов | [5 empty] | 100 м2 проемов | 0.06825
88 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | [5 empty] | 100 м2 проемов | 0.0189
89 | Установка и крепление наличников ( цена наличников на деревяннй блок учтена в стоимости дверного блока) | [5 empty] | 100 м коробок блоков | 0.084
90 | Установка и крепление наличников | [5 empty] | 100 м коробок блоков | 0.205
91 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [5 empty] | 1 м2 проема | 2.1
92 | Дверь металлическая входная | [5 empty] | шт | 1
93 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | [5 empty] | 100 шт. проемов | 0.04
94 | Прим. Установка ограничителей для дверей | [5 empty] | 100 шт. приборов | 0.05
вентиляционные работы
95 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | [5 empty] | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.224
96 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | [5 empty] | т | 0.1
97 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | [5 empty] | м2 | 22.4
98 | Отвод 90° стальной DN/OD 200 | [5 empty] | Шт | 10
99 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм | [5 empty] | шт. | 10
100 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | [5 empty] | 1 решетка | 12
101 | Решетка вентиляционная пластиковая без рамки, накладная с москитной сеткой 300*300 | [5 empty] | Шт. | 12
102 | Прочистка вентиляционных каналов | [5 empty] | 100 м канала | 0.1
сплит система
103 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 8 кВт | [5 empty] | 1 сплит-система | 6
104 | Кондиционер Kentatsu | [6 empty] | 6
электромонтажные работы
105 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | [5 empty] | 10 м2 ниш | 0.03
106 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг | [5 empty] | 1 шт. | 1
107 | Щитки осветительные для общ. зданий | [5 empty] | Шт. | 1
108 | Устройство защитного отключения УЗО-Д | [5 empty] | шт. | 1
109 | Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3212 | [5 empty] | шт. | 1
110 | Выключатели автоматические 1п 25А АВВ | [6 empty] | 7
111 | Автоматический выключатель ABB SH201L 1P C16 | [6 empty] | 5
112 | Шина "N" нулевая на DIN-РЕЙКУ в корпусе 4Х15 групп | [5 empty] | Шт. | 1
113 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | [5 empty] | 100 м | 4.5
114 | Кабель силовой ВВГ-НГ-П-1 3Х1,5 ММ2 | [5 empty] | 1000 М | 0.2
115 | Кабель силовой ВВГ-НГ-П-1 3Х2,5 ММ2 | [5 empty] | 1000 М | 0.25
116 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | [5 empty] | 100 м | 0.15
117 | Короб 1-КАНАЛЬНЫЙ LEGRAND 32Х16 мм арт. 030804 | [5 empty] | М | 15
118 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | [5 empty] | 100 м | 0.6
119 | Короб 1-КАНАЛЬНЫЙ ABB 100Х60 мм | [5 empty] | М | 60
120 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | [5 empty] | 100 м | 2.75
121 | Профиль монтажный | [5 empty] | м | 275
122 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 2 м | [5 empty] | 100 м | 0.5
123 | Горизонтальный кабельный лоток ЦМО 19, черный ГКО-Л-1-9005 | [5 empty] | м.п. | 50
124 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | [5 empty] | 100 м | 0.21
125 | Труба хромированная д=32 для прокладки кабелей | [5 empty] | м.п. | 21
126 | Фланец | [5 empty] | шт | 7
127 | Заглушки | [5 empty] | шт | 7
128 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | [5 empty] | 1 шт. | 6
129 | Коробки распаечные, габариты 85Х85Х40 мм, LEGRAND (франция) | [5 empty] | Шт. | 6
130 | Выключатель полугерметический и герметический | [5 empty] | 100 шт. | 0.06
131 | Выключатель 1 кл, о/П "Ольха", серии "ALSU", EL-BI (турция) | [5 empty] | Шт. | 6
132 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | [5 empty] | 100 шт. | 1.88
133 | LEGRAND VALENA Розетка с заземлением с блокировкой красная 774327 | [5 empty] | шт | 134
134 | Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и крышкой 16А (РС16-1-0-Б) серии BOLERO скрытого монтажа в сборе. IEK | [5 empty] | Шт | 54
135 | Светильник на кронштейнах | [5 empty] | 100 шт. | 0.2
136 | Светильник светодиодный "VARTON" R-LINE, накладной или подвесной, корпус из стали, размер 1195Х140Х50ММ, 54W, 4000К, 6300ЛМ, IP20, арт. V1-R0-00098-20000-2005440 | [5 empty] | Шт. | 20
137 | Подключение жил кабелей или проводов | [5 empty] | 100 жил | 5.64
заземление
138 | Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты по стенам, сечение ленты 1х100 мм | [5 empty] | 100 м | 1
139 | Медная лента самоклеящаяся | [5 empty] | м/п | 100
локальные сети
140 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | [5 empty] | 10 м2 ниш | 0.03
141 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм | [5 empty] | 1 м ширины по фронту | 1
142 | Шкаф настенный NT Wallbox 12-638 | [5 empty] | шт | 1
143 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров | [5 empty] | 1 номер | 1
144 | Коммутатор HP"1820-48" 48 портов Гбит/сек | [5 empty] | шт. | 1
145 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | [5 empty] | 1 шт. | 1
146 | Маршрутизатор MikroTik "RB3011UiAS-RM" портов 1 Гбит/сек | [5 empty] | шт. | 1
147 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | [5 empty] | 1 шт. | 1
148 | Источник бесперебойного питания 750 ВА АРС "Back-UPS (USB) | [5 empty] | шт | 1
149 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | [5 empty] | 100 шт. | 1.23
150 | Розетка компьютерная RJ45 CAT6 (РK11-1-Б) серии BOLERO скрытого монтажа в сборе. Цвет белый/кремовый. IEK | [5 empty] | Шт | 108
151 | Розетка USB | [5 empty] | шт | 15
152 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | [5 empty] | 100 м | 0.3
153 | Гофра 20 | [5 empty] | м.п. | 30
154 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | [5 empty] | 100 м | 2
155 | Кабель UTP 4x2x0.52 | [5 empty] | м.п. | 200
156 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | [5 empty] | 1 шт. | 2
157 | Стойка телекоммуционная | [5 empty] | шт | 2
158 | Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной | [5 empty] | 1 тракт | 1
159 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | [5 empty] | 1 инсталляция | 1
слаботочки
160 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | [5 empty] | 1 шт. | 13
161 | Конструкция для установки извещателя | [5 empty] | 1 шт. | 13
162 | Световые настенные указатели | [5 empty] | 100 шт. | 0.02
163 | Пэу 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя "Световые технологии" LUNA/MARS, размер 210Х105ММ, арт.2501002330 | [5 empty] | Шт. | 2
164 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча | [5 empty] | 1 шт. | 1
165 | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля | [5 empty] | 1 шт. | 1
166 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | [5 empty] | 100 м | 0.3
167 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | [5 empty] | 100 м | 1
материалы и оборудование слаботочек
168 | Сигнал-10. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарныйсвязи GSM | [5 empty] | шт | 1
169 | С2000-М Пульт контроля и управления | [5 empty] | шт | 1
170 | С2000-Proxy | [5 empty] | шт | 1
171 | ББП-30 исп.1 | [5 empty] | шт | 1
172 | АКБ 7 А*ч. Аккумуляторная батарея | [5 empty] | шт | 1
173 | Маяк-12-К Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | [5 empty] | шт | 13
174 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Reflex | [5 empty] | шт | 1
175 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | [5 empty] | м.п. | 70
176 | Кабель КПСВВ 2х2х0,5 | [5 empty] | м.п. | 30
177 | Гофра 20 | [5 empty] | м | 30
178 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | [5 empty] | 1 система | 1
От Подрядчика: |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.