## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [13 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик |  |  |  | И.П Гусев Н.С. | [9 empty] | Заказчик |  | И.П Пригарин Д.В.
[5 empty] | / | Гусев Н.С. |  | / | [9 empty] | / | Пригарин Д.В. |  |  | /
"___"_____________2020 г. | [13 empty] | "___"_____________2020 г.
Наименование стройки:
Объект №
Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)
на | Герметизация межпанельных швов
Наименование объекта: | [6 empty] | г. Воскресенск, ул. Федино, д.8, кв.40
Основание:
[12 empty] | Сметная стоимость | [6 empty] | 2685.417 |  | тыс.руб.
[12 empty] | Нормативная трудоемкость | [6 empty] | 2422 |  | чел.-ч
[12 empty] | Сметная заработная плата | [6 empty] | 690.898 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на март 2020 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты |  | Коэффициенты пересчета, номер |  | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10
Герметизация межпанельных швов
1 |  | Р53-21-40 |  |  | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся Кол-во: =4000/100 |  |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 40 | [5 empty] | Р53-21-40
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 439.44 |  | 1 |  | 30.52 |  | 536468.35
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 121.97 |  | 1 |  | 31.38 |  | 153096.74
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 30.52 |  | (0,00)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 720.38 |  | 1 |  | 5.13 |  | 147821.98
|  | 1018059 |  |  | Пена монтажная MAKROFLEX PRO |  |  |  | л |  | 11.7028 |  | 61.39 |  | 1 |  | 5.71 |  | 4102.26
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 86 | [7 empty] | 461362.78
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70 | [7 empty] | 375527.85
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 48.45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1938.00
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 1678379.96 | 41959.5
2 |  | Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7 |  |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м Кол-во: =(200*3.77)/1000 |  |  |  | 1 т конструкций |  | 0.754 | [5 empty] | Е09-03-014-01
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 553.07 |  | 1.15 |  | 30.52 |  | 14636.38
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 477.15 |  | 1.25 |  | 9.73 |  | 4375.72
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 51.76 |  | 1.25 |  | 30.52 |  | (1488,88)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 232.51 |  | 1 |  | 9.01 |  | 1579.57
|  | 1011641 |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  |  |  | т |  | 0.754 |  | 5763 |  | 1 |  | 5.94 |  | 25811.09
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 90*0,9 | [7 empty] | 13061.46
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 85*0,85 | [7 empty] | 11650.50
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 63.28 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 54.87
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 71114.72 | 94316.6
3 |  | Р69-2-1 |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Кол-во: =80/100 |  |  |  | 100 отверстий |  | 0.8 | [5 empty] | Р69-2-1
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 46.83 |  | 1 |  | 30.52 |  | 1143.4
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 10.28 |  | 1 |  | 15.3 |  | 125.83
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 30.52 |  | (0,00)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 78 | [7 empty] | 891.85
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50 | [7 empty] | 571.70
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.49 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.39
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 2732.78 | 3415.98
4 |  | Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7 |  |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Кол-во: =0.2*80/1000 |  |  |  | 1 т |  | 0.016 | [5 empty] | Е06-01-015-01
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 2790.99 |  | 1.15 |  | 30.52 |  | 1567.33
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 60.25 |  | 1.25 |  | 9.87 |  | 11.89
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 3.38 |  | 1.25 |  | 30.52 |  | (2,06)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 10103.42 |  | 1 |  | 4.78 |  | 772.71
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,9 | [7 empty] | 1483.07
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 65*0,85 | [7 empty] | 867.09
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 315.01 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 5.80
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 4702.09 | 293880.63
5 |  | Е12-01-017-05 МДС35 п.4.7 |  |  | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов Кол-во: =100/100 |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 1 | [5 empty] | Е12-01-017-05
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 221.02 |  | 1.15 |  | 30.52 |  | 7757.36
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 34.59 |  | 1.25 |  | 7.28 |  | 314.77
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 2.69 |  | 1.25 |  | 30.52 |  | (102,62)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 4711.58 |  | 1 |  | 6.28 |  | 29588.72
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 120*0,9 | [7 empty] | 8488.78
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 65*0,85 | [7 empty] | 4342.64
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 24.64 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 28.34
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 50492.27 | 50492.27
6 |  | Е11-01-011-01 МДС35 п.4.7 |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ. 100 мм) Кол-во: =100/100 |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 1 | [5 empty] | Е11-01-011-01
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 313.71 |  | 1.15 |  | 30.52 |  | 11010.59
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 44.24 |  | 1.25 |  | 13.25 |  | 732.73
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 17.15 |  | 1.25 |  | 30.52 |  | (654,27)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 1127.07 |  | 1 |  | 6.1 |  | 6875.13
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 | [7 empty] | 12913.00
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 | [7 empty] | 7436.35
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 39.51 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 45.44
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 38967.8 | 38967.8
7 |  | Е11-01-011-02 {К=16.00} МДС35 п.4.7 |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Кол-во: =100/100 |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 1 | [5 empty] | Е11-01-011-02
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 3,97*16 |  | 1.15 |  | 30.52 |  | 2229.42
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 7,72*16 |  | 1.25 |  | 12.98 |  | 2004.11
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 2,84*16 |  | 1.25 |  | 30.52 |  | (1733,54)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 279,63*16 |  | 1 |  | 6.08 |  | 27202.41
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 | [7 empty] | 4387.00
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 | [7 empty] | 2526.39
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 8 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 9.20
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 38349.33 | 38349.33
8 |  | Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7 |  |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок Кол-во: =100*1.95/1000 |  |  |  | 1 т |  | 0.195 | [5 empty] | Е06-01-015-10
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 111.99 |  | 1.15 |  | 30.52 |  | 766.47
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 37.1 |  | 1.25 |  | 9.85 |  | 89.07
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 2.16 |  | 1.25 |  | 30.52 |  | (16,07)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 5935.59 |  | 1 |  | 5.6 |  | 6481.66
|  | 2040076 |  |  | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм |  |  |  | т |  | 0.195 |  | 9198.62 |  | 1 |  | 3.79 |  | 6798.24
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,9 | [7 empty] | 739.50
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 65*0,85 | [7 empty] | 432.35
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 12.64 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 2.83
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 15307.29 | 78498.92
9 |  | Е13-03-001-05 МДС35 п.4.7 |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, первый слой Кол-во: =4000*0.1/100 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4 | [5 empty] | Е13-03-001-05
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 79.02 |  | 1.15 |  | 30.52 |  | 11093.78
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 6.32 |  | 1.25 |  | 6.02 |  | 190.23
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0.1 |  | 1.25 |  | 30.52 |  | (15,26)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 569.99 |  | 1 |  | 9.13 |  | 20816.03
|  | 1130090 |  |  | Лак ХС-76 химстойкий |  |  |  | т |  | -0.092 |  | 21013.99 |  | 1 |  | 9.14 |  | -17670.24
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 90*0,9 | [7 empty] | 8998.32
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70*0,85 | [7 empty] | 6609.88
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 7.42 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 34.13
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 30038 | 7509.5
10 |  | https://dockermsk.ru/catalog/smyvka-staryx-krasok/docker-s4 |  |  | Профессиональная смывка старой краски DOCKER S4 (Расход 250 г/м2) Кол-во: =0.25*400 Цена: =2000/5/1.2*1.02 |  |  |  | кг |  | 100 |  | 340 |  | 1 |  | 1 |  | 34000
11 |  | Е15-04-043-01 МДС35 п.4.7 |  |  | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную Кол-во: =50/100 |  |  |  | 100 м2 поверхности |  | 0.5 | [5 empty] | Е15-04-043-01
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 100.2 |  | 1.15 |  | 30.52 |  | 1758.41
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 1.74 |  | 1.25 |  | 10.28 |  | 11.18
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1.25 |  | 30.52 |  | (0,00)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 1318.05 |  | 1 |  | 3.14 |  | 2069.34
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,9 | [7 empty] | 1661.70
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 55*0,85 | [7 empty] | 822.06
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 10.66 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 6.13
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 6322.69 | 12645.38
12 |  | Е46-08-033-02 |  |  | Навеска рабочего троса |  |  |  | 1 операция |  | 57 | [5 empty] | Е46-08-033-02
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 12.37 |  | 1 |  | 30.52 |  | 21519.35
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 6.57 |  | 1 |  | 1.23 |  | 460.62
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 30.52 |  | (0,00)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 110*0,9 | [7 empty] | 21304.16
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70*0,85 | [7 empty] | 12804.01
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 1.08 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 61.56
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 56088.14 | 984
13 |  | Е46-08-033-03 |  |  | Перенавеска рабочего троса |  |  |  | 1 операция |  | 125 | [5 empty] | Е46-08-033-03
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 13.05 |  | 1 |  | 30.52 |  | 49785.75
[5 empty] | ЭМ | [7 empty] | 6.57 |  | 1 |  | 1.23 |  | 1010.14
[5 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 30.52 |  | (0,00)
[5 empty] | МР | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 110*0,9 | [7 empty] | 49287.89
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70*0,85 | [7 empty] | 29622.52
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 1.14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 142.50
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 129706.3 | 1037.65
14 |  | Е46-08-033-01 |  |  | Навеска страховочного троса |  |  |  | 1 операция |  | 182 | [5 empty] | Е46-08-033-01
[5 empty] | ЗП | [7 empty] | 5.61 |  | 1 |  | 30.52 |  | 31161.53
[5 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 110*0,9 | [7 empty] | 30849.94
[5 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70*0,85 | [7 empty] | 18541.11
[5 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 0.49 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 89.18
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 80552.58 | 442.6
15 |  | А01-01-01-041 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  | 1 т груза |  | 1.5285 |  | 42.98 |  | 1 |  | 13.56 |  | 890.82
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 890.82 | 582.81
16 |  | А03-21-01-020 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  |  |  | 1 т груза |  | 1.5285 |  | 15.35 |  | 1 |  | 8.63 |  | 202.48
[5 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 202.48 | 132.47
[5 empty] | Итого по разделу | [13 empty] | 2237847.25
[5 empty] | Итого прямых затрат по всем разделам | [13 empty] | 1150663.35
[5 empty] | Накладные расходы по смете | [13 empty] | 615429.45
[5 empty] | Сметная прибыль по смете | [13 empty] | 471754.45
[5 empty] | Итого по смете | [13 empty] | 2237847.25
[5 empty] | Итого | [13 empty] | 2237847.25
[5 empty] | НДС, % | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 447569.45
[5 empty] | Всего | [13 empty] | 2685416.7
Составил |  |  | / | [6 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / | [6 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Акт № 1
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [22 empty] | 0322005
Инвестор: | [19 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик): | [7 empty] | И.П Пригарин Д.В. | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): | [8 empty] | И.П Гусев Н.С. | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка:
Объект: |  |  | г. Воскресенск, ул. Федино, д.8, кв.40
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [20 empty] | номер
дата
Вид операции
Отчетный период
[10 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления | [5 empty] | с |  |  |  | по
[10 empty] | 1 |  |  | 31.07.2020 | [5 empty] | 01.07.2020 |  |  |  | 31.07.2020
АКТ о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) | [17 empty] | 2685416.7 |  |  |  | руб.
Номер |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер |  |  | ВСЕГО затрат, руб. |  |  |  | Справ.
по пор. | поз. по см. | [22 empty] | ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11
Герметизация межпанельных швов
1 | 1 | Р53-21-40 |  |  |  | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся |  |  |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 40 |  |  |  |  | Р53-21-40
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 439.44 |  | 1 | 30.52 |  |  | 536468.35
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 121.97 |  | 1 | 31.38 |  |  | 153096.74
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1 | 30.52 |  |  | (0,00)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 720.38 |  | 1 | 5.13 |  |  | 147821.98
|  | 1018059 |  |  |  | Пена монтажная MAKROFLEX PRO |  |  |  |  | л | 11.7028 |  | 61.39 |  | 1 | 5.71 |  |  | 4102.26
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 86 | [7 empty] | 461362.78
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 70 | [7 empty] | 375527.85
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 48.45 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1938.00
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 1678379.96 |  |  |  | 41959.5
2 | 2 | Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  |  |  | 1 т конструкций | 0.754 |  |  |  |  | Е09-03-014-01
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 553.07 |  | 1.15 | 30.52 |  |  | 14636.38
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 477.15 |  | 1.25 | 9.73 |  |  | 4375.72
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 51.76 |  | 1.25 | 30.52 |  |  | (1488,88)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 232.51 |  | 1 | 9.01 |  |  | 1579.57
|  | 1011641 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  |  |  |  | т | 0.754 |  | 5763 |  | 1 | 5.94 |  |  | 25811.09
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 90*0,9 | [7 empty] | 13061.46
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 85*0,85 | [7 empty] | 11650.50
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 63.28 |  |  |  | 1.15 | [7 empty] | 54.87
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 71114.72 |  |  |  | 94316.6
3 | 3 | Р69-2-1 |  |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  |  | 100 отверстий | 0.8 |  |  |  |  | Р69-2-1
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 46.83 |  | 1 | 30.52 |  |  | 1143.4
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 10.28 |  | 1 | 15.3 |  |  | 125.83
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1 | 30.52 |  |  | (0,00)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 78 | [7 empty] | 891.85
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 50 | [7 empty] | 571.70
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 5.49 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4.39
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 2732.78 |  |  |  | 3415.98
4 | 4 | Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  |  |  | 1 т | 0.016 |  |  |  |  | Е06-01-015-01
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 2790.99 |  | 1.15 | 30.52 |  |  | 1567.33
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 60.25 |  | 1.25 | 9.87 |  |  | 11.89
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 3.38 |  | 1.25 | 30.52 |  |  | (2,06)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 10103.42 |  | 1 | 4.78 |  |  | 772.71
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 105*0,9 | [7 empty] | 1483.07
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 65*0,85 | [7 empty] | 867.09
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 315.01 |  |  |  | 1.15 | [7 empty] | 5.80
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 4702.09 |  |  |  | 293880.63
5 | 5 | Е12-01-017-05 МДС35 п.4.7 |  |  |  | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов |  |  |  |  | 100 м2 стяжки | 1 |  |  |  |  | Е12-01-017-05
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 221.02 |  | 1.15 | 30.52 |  |  | 7757.36
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 34.59 |  | 1.25 | 7.28 |  |  | 314.77
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 2.69 |  | 1.25 | 30.52 |  |  | (102,62)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 4711.58 |  | 1 | 6.28 |  |  | 29588.72
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 120*0,9 | [7 empty] | 8488.78
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 65*0,85 | [7 empty] | 4342.64
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 24.64 |  |  |  | 1.15 | [7 empty] | 28.34
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 50492.27 |  |  |  | 50492.27
6 | 6 | Е11-01-011-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ. 100 мм) |  |  |  |  | 100 м2 стяжки | 1 |  |  |  |  | Е11-01-011-01
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 313.71 |  | 1.15 | 30.52 |  |  | 11010.59
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 44.24 |  | 1.25 | 13.25 |  |  | 732.73
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 17.15 |  | 1.25 | 30.52 |  |  | (654,27)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 1127.07 |  | 1 | 6.1 |  |  | 6875.13
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 123*0,9 | [7 empty] | 12913.00
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 75*0,85 | [7 empty] | 7436.35
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 39.51 |  |  |  | 1.15 | [7 empty] | 45.44
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 38967.8 |  |  |  | 38967.8
7 | 7 | Е11-01-011-02 {К=16.00} МДС35 п.4.7 |  |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  |  |  | 100 м2 стяжки | 1 |  |  |  |  | Е11-01-011-02
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 3,97*16 |  | 1.15 | 30.52 |  |  | 2229.42
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 7,72*16 |  | 1.25 | 12.98 |  |  | 2004.11
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 2,84*16 |  | 1.25 | 30.52 |  |  | (1733,54)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 279,63*16 |  | 1 | 6.08 |  |  | 27202.41
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 123*0,9 | [7 empty] | 4387.00
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 75*0,85 | [7 empty] | 2526.39
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 8 |  |  |  | 1.15 | [7 empty] | 9.20
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 38349.33 |  |  |  | 38349.33
8 | 8 | Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7 |  |  |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  |  | 1 т | 0.195 |  |  |  |  | Е06-01-015-10
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 111.99 |  | 1.15 | 30.52 |  |  | 766.47
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 37.1 |  | 1.25 | 9.85 |  |  | 89.07
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 2.16 |  | 1.25 | 30.52 |  |  | (16,07)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 5935.59 |  | 1 | 5.6 |  |  | 6481.66
|  | 2040076 |  |  |  | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм |  |  |  |  | т | 0.195 |  | 9198.62 |  | 1 | 3.79 |  |  | 6798.24
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 105*0,9 | [7 empty] | 739.50
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 65*0,85 | [7 empty] | 432.35
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 12.64 |  |  |  | 1.15 | [7 empty] | 2.83
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 15307.29 |  |  |  | 78498.92
9 | 9 | Е13-03-001-05 МДС35 п.4.7 |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, первый слой |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4 |  |  |  |  | Е13-03-001-05
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 79.02 |  | 1.15 | 30.52 |  |  | 11093.78
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 6.32 |  | 1.25 | 6.02 |  |  | 190.23
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0.1 |  | 1.25 | 30.52 |  |  | (15,26)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 569.99 |  | 1 | 9.13 |  |  | 20816.03
|  | 1130090 |  |  |  | Лак ХС-76 химстойкий |  |  |  |  | т | -0.092 |  | 21013.99 |  | 1 | 9.14 |  |  | -17670.24
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 90*0,9 | [7 empty] | 8998.32
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 70*0,85 | [7 empty] | 6609.88
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 7.42 |  |  |  | 1.15 | [7 empty] | 34.13
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 30038 |  |  |  | 7509.5
10 | 10 | https://dockermsk.ru/catalog/smyvka-staryx-krasok/docker-s4 |  |  |  | Профессиональная смывка старой краски DOCKER S4 (Расход 250 г/м2) Цена: =2000/5/1.2*1.02 |  |  |  |  | кг | 100 |  | 340 |  | 1 | 1 |  |  | 34000
11 | 11 | Е15-04-043-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную |  |  |  |  | 100 м2 поверхности | 0.5 |  |  |  |  | Е15-04-043-01
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 100.2 |  | 1.15 | 30.52 |  |  | 1758.41
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 1.74 |  | 1.25 | 10.28 |  |  | 11.18
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1.25 | 30.52 |  |  | (0,00)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 1318.05 |  | 1 | 3.14 |  |  | 2069.34
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 105*0,9 | [7 empty] | 1661.70
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 55*0,85 | [7 empty] | 822.06
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 10.66 |  |  |  | 1.15 | [7 empty] | 6.13
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 6322.69 |  |  |  | 12645.38
12 | 12 | Е46-08-033-02 |  |  |  | Навеска рабочего троса |  |  |  |  | 1 операция | 57 |  |  |  |  | Е46-08-033-02
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 12.37 |  | 1 | 30.52 |  |  | 21519.35
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 6.57 |  | 1 | 1.23 |  |  | 460.62
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1 | 30.52 |  |  | (0,00)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 110*0,9 | [7 empty] | 21304.16
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 70*0,85 | [7 empty] | 12804.01
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 1.08 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 61.56
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 56088.14 |  |  |  | 984
13 | 13 | Е46-08-033-03 |  |  |  | Перенавеска рабочего троса |  |  |  |  | 1 операция | 125 |  |  |  |  | Е46-08-033-03
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 13.05 |  | 1 | 30.52 |  |  | 49785.75
[6 empty] | ЭМ | [7 empty] | 6.57 |  | 1 | 1.23 |  |  | 1010.14
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [7 empty] | 0 |  | 1 | 30.52 |  |  | (0,00)
[6 empty] | МР | [7 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 110*0,9 | [7 empty] | 49287.89
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 70*0,85 | [7 empty] | 29622.52
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 1.14 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 142.50
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 129706.3 |  |  |  | 1037.65
14 | 14 | Е46-08-033-01 |  |  |  | Навеска страховочного троса |  |  |  |  | 1 операция | 182 |  |  |  |  | Е46-08-033-01
[6 empty] | ЗП | [7 empty] | 5.61 |  | 1 | 30.52 |  |  | 31161.53
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  |  | % | 110*0,9 | [7 empty] | 30849.94
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  |  | % | 70*0,85 | [7 empty] | 18541.11
[6 empty] | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч | 0.49 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 89.18
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 80552.58 |  |  |  | 442.6
15 | 15 | А01-01-01-041 |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  |  | 1 т груза | 1.5285 |  | 42.98 |  | 1 | 13.56 |  |  | 890.82
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 890.82 |  |  |  | 582.81
16 | 16 | А03-21-01-020 |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  |  |  |  | 1 т груза | 1.5285 |  | 15.35 |  | 1 | 8.63 |  |  | 202.48
[6 empty] | Всего по позиции | [13 empty] | 202.48 |  |  |  | 132.47
[6 empty] | Итого по разделу | [13 empty] | 2237847.25
[6 empty] | Итого прямых затрат по всем разделам | [13 empty] | 1150663.35
[6 empty] | Накладные расходы по смете | [13 empty] | 615429.45
[6 empty] | Сметная прибыль по смете | [13 empty] | 471754.45
[6 empty] | Итого по смете | [13 empty] | 2237847.25
[6 empty] | Итого | [13 empty] | 2237847.25
[6 empty] | НДС, % | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 447569.45
[6 empty] | Всего | [13 empty] | 2685416.7
Сдал: |  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  |  | Гусев Н.С.
[5 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял: |  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  |  | Пригарин Д.В.
[5 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-3 - Акт № 1
Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [16 empty] | 0322001
Инвестор: | [13 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик): |  |  |  | И.П Пригарин Д.В. | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): |  |  |  |  | И.П Гусев Н.С. | [8 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка:
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [14 empty] | номер
дата
Вид операции
Отчетный период
[6 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | с |  |  |  | по
[6 empty] | 1 |  |  | 31.07.2020 |  |  |  | 01.07.2020 |  |  |  | 31.07.2020
СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат | [6 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[10 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года |  |  |  | в т.ч. за отчетный период
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ | [6 empty] | X |  | 2237847.25 |  | 2237847.25 |  |  |  | 2237847.25
в том числе:
1 | Герметизация межпанельных швов | [6 empty] | X |  | 2237847.25 |  | 2237847.25 |  |  |  | 2237847.25
| Итого | [14 empty] | 2237847.25
| Сумма НДС | [14 empty] | 447569.45
| Всего с учетом НДС | [14 empty] | 2685416.7
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  | _____________________ |  |  |  | Пригарин Д.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  | _____________________ |  |  |  | Гусев Н.С.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## Ресурсы(подробно) - Смета
Наименование стройки:
Объект №
Локальная ресурсная ведомость №
на Герметизация межпанельных швов
Наименование объекта: |  |  |  | г. Воскресенск, ул. Федино, д.8, кв.40
Основание:
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  | Единица измерения | Количество | Цена на единицу, руб. |  | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
Герметизация межпанельных швов
1 | 031910 |  | Люлька |  |  | маш.-ч | 1208.4 | 84.73 |  | 102387.73
2 | 331451 |  | Перфораторы электрические |  |  | маш.-ч | 140 | 65.27 |  | 9137.8
3 | 400001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 15.2 | 2735.39 |  | 41577.93
4 | 1014258 |  | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм |  |  | 100 м | 41.2 | 1313.28 |  | 54107.14
5 | 1018089 |  | Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый |  |  | кг | 1236 | 75.82 |  | 93713.52
6 | 1018059 |  | Пена монтажная MAKROFLEX PRO |  |  | л | 11.7028 | 350.54 |  | 4102.3
7 | 020403 |  | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т |  |  | маш.-ч | 0.09425 | 1172.66 |  | 110.52
8 | 021141 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 0.1131 | 1089.76 |  | 123.25
9 | 021244 |  | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т |  |  | маш.-ч | 3.393 | 1167.89 |  | 3962.65
10 | 040504 |  | Аппарат для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 1.376 | 11.68 |  | 16.07
11 | 041000 |  | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А |  |  | маш.-ч | 0.09425 | 119.78 |  | 11.29
12 | 400001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.17908 | 848.16 |  | 151.88
13 | 1010309 |  | Канаты пеньковые пропитанные |  |  | т | 7.54e-05 | 341479 |  | 25.75
14 | 1010324 |  | Кислород технический газообразный |  |  | м3 | 0.9048 | 56.13 |  | 50.79
15 | 1010797 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  |  | т | 2.262e-05 | 40141.35 |  | 0.91
16 | 1011019 |  | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 |  |  | т | 0.0014628 | 44329.2 |  | 64.84
17 | 1011513 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42 |  |  | т | 0.00033176 | 87847.41 |  | 29.14
18 | 1011714 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | т | 0.015834 | 81450.49 |  | 1289.69
19 | 1011805 |  | Гвозди строительные |  |  | т | 7.54e-06 | 107921.78 |  | 0.81
20 | 1012278 |  | Пропан-бутан, смесь техническая |  |  | кг | 0.27144 | 54.87 |  | 14.89
21 | 1012467 |  | Растворитель марки Р-4 |  |  | т | 0.0004524 | 84874.2 |  | 38.4
22 | 1020023 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта |  |  | м3 | 0.00077662 | 15316.91 |  | 11.9
23 | 1130021 |  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |  |  | т | 0.00023374 | 140736.2 |  | 32.9
24 | 2010756 |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т | 0.0001508 | 69485.12 |  | 10.48
25 | 5080097 |  | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм |  |  | 10 м | 0.0141 | 644.12 |  | 9.08
26 | 1011641 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  |  | т | 0.754 | 34232.22 |  | 25811.09
27 | 331451 |  | Перфораторы электрические |  |  | маш.-ч | 3.952 | 31.82 |  | 125.75
28 | 021141 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 0.005 | 1105.44 |  | 5.53
29 | 400001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.0074 | 860.37 |  | 6.37
30 | 2010798 |  | Кондуктор инвентарный металлический |  |  | шт. | 0.00016 | 1637.01 |  | 0.26
31 | 2040059 |  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно |  |  | т | 0.016 | 48278 |  | 772.45
32 | 020129 |  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т |  |  | маш.-ч | 0.1 | 628.99 |  | 62.9
33 | 030101 |  | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.-ч | 0.2 | 727.2 |  | 145.44
34 | 121011 |  | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | 0.4875 | 218.4 |  | 106.47
35 | 1010044 |  | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм |  |  | м2 | 102 | 240.52 |  | 24533.04
36 | 1010237 |  | Гудрон (полугудрон) |  |  | т | 0.138 | 10556.68 |  | 1456.82
37 | 1010594 |  | Мастика битумная кровельная горячая |  |  | т | 0.048 | 21289.2 |  | 1021.88
38 | 1011875 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  |  | т | 0.0134 | 70336.06 |  | 942.5
39 | 1040316 |  | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм |  |  | м2 | 20 | 81.7 |  | 1634
40 | 030954 |  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 1.5875 | 414.2 |  | 657.54
41 | 111301 |  | Вибратор поверхностный |  |  | маш.-ч | 11.3375 | 6.63 |  | 75.17
42 | 4020005 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  |  | м3 | 2.04 | 3344.63 |  | 6823.05
43 | 4110001 |  | Вода |  |  | м3 | 3.5 | 14.88 |  | 52.08
44 | 030954 |  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 4.2 | 405.75 |  | 1704.15
45 | 111301 |  | Вибратор поверхностный |  |  | маш.-ч | 46.4 | 6.49 |  | 301.14
46 | 4020005 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  |  | м3 | 8.16 | 3333.66 |  | 27202.67
47 | 021141 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 0.039 | 1103.2 |  | 43.02
48 | 400001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.053625 | 858.62 |  | 46.04
49 | 1010816 |  | Проволока светлая диаметром 1,1 мм |  |  | т | 0.00546 | 57120 |  | 311.88
50 | 2040100 |  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |  |  | т | 0.195 | 31639.94 |  | 6169.79
51 | 2040076 |  | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм |  |  | т | 0.195 | 34862.77 |  | 6798.24
52 | 030101 |  | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.-ч | 0.05 | 601.34 |  | 30.07
53 | 030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.-ч | 0.05 | 10.23 |  | 0.51
54 | 340101 |  | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт |  |  | маш.-ч | 3.25 | 41.06 |  | 133.45
55 | 400001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.05 | 524.76 |  | 26.24
56 | 1012467 |  | Растворитель марки Р-4 |  |  | т | 0.0368 | 86004.6 |  | 3164.97
57 | 1130090 |  | Лак ХС-76 химстойкий |  |  | т | 0.092 | 191857.73 |  | 17650.91
58 | 1130090 |  | Лак ХС-76 химстойкий |  |  | т | -0.092 | 192067.87 |  | -17670.24
59 | https://dockermsk.ru/catalog/smyvka-staryx-krasok/docker-s4 |  | Профессиональная смывка старой краски DOCKER S4 (Расход 250 г/м2) |  |  | кг | 100 | 340 |  | 34000
60 | 400001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.0125 | 896.11 |  | 11.2
61 | 1130551 |  | Жидкость гидрофобизирующая Типром К люкс |  |  | л | 11.25 | 183.94 |  | 2069.33
62 | 331454 |  | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж |  |  | маш.-ч | 14.25 | 32.3 |  | 460.28
63 | 331454 |  | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж |  |  | маш.-ч | 31.25 | 32.3 |  | 1009.38
64 | 400051 |  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т |  |  | маш.-ч | 0.44327 | 0 |  | 0
65 | 400052 |  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  |  | маш.-ч | 0.20864 | 0 |  | 0
Составил |  | / |  |  | /
Проверил |  | / |  |  | /