**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение СМР по «Прокладке методом горизонтально-направленного бурения водопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйственной зоны (труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 Ø63мм, обустройство колодца из ж/б колец Ø1000мм, монтаж запорной арматуры Ø50мм, )**

**Центральный Парк культуры и отдыха г. Ногинск, ул. Леснова 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Разделы** | **Описание характеристик и требований к товару** |
| **I. Выполнение строительно-монтажных работ:** |
|  | Место выполнения работ | Московская область, Ногинский район, город Ногинск, ул. Леснова, д. 2 ( территория Центрального Парка культуры и отдыха ) |
|  | Горизонтально-направленное бурение | Прокладка водопровода длиной 160 метров выполнить методом горизонтально-направленного бурения на глубине не менее 2 метров от существующей камеры, расположенной в районе ж.д. №6 по ул. Радченко до территории хозяйственной зоны.Производство работ при необходимости производить в присутствии ответственных представителей структурных подразделений, осуществляющих технический надзор за сохранностью объектов и коммуникаций в зоне проведения работ.Необходимо выполнить следующие виды работ: Горизонтально-направленное бурение: Инженерно-топографический план (масштаб 1:500) места проведения СМР согласовывается со всеми эксплуатирующими организациями. Перед началом работ, при наличии в зоне их проведения инженерных коммуникаций, совместно с представителями эксплуатирующих организаций необходимо произвести уточнения фактического наличия и расположения осей и глубины залегания действующих коммуникаций. Уточненное расположение осей закрепляется на местности опознавательными знаками на весь срок производства работ по ГНБ.Бурение пилотной скважины.Расширение пилотной скважины ГНБ.Протягивание трубы ПЭ Ø63мм. После протяжки труба отсоединяется от буровой колонны и процесс горизонтально направленного бурения считается завершенным.1. Обустройство колодца из ж/б колецØ1000мм, глубиной 2000мм. на территории хозяйственной зоны.
2. Монтаж запорной арматурыØ50мм.

(приварка переходов, буртов под фланец, присоединение к задвижке на месте врезки, установка задвижки в колодце)1. Восстановить рекультивацию строительной площадки.

Стройплощадка ГНБ по окончании работ подвергается уборке, мусор и отходы вывозятся на свалку. Ограждение и освещение стройплощадки демонтируются. Результаты работ по горизонтально направленному бурению сдаются представителю Заказчика с составлением акта об окончании работ.Комплект исполнительной документации выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов России и передается Заказчику. |
| **II. Требования к подрядчику.** |
|  | Сроки выполнения СМР (начало, окончание) | Приступить к выполнению строительно-монтажных работ после утверждения у заказчика графика производства работ и с момента получения всей разрешительной документации.Выполнить работы в течении \_7\_рабочих дней.Подрядчик обязуется полностью выполнить все работы в соответствии с настоящим техническим заданием в установленные договором сроки. |
|  | Требования к качеству и безопасности выполняемых работ  | В процессе работ руководствоваться действующими на территории Российской Федерации и Субъектов РФ нормативно правовыми актами.**Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей действующий допуск СРО, что подтверждается выпиской из единого государственного реестра членов СРО.****Ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении СМР возлагается на подрядчика.** |
|  | Гарантийное обязательство | Срок гарантии выполненных СМР устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ. |
|  | Перечень передаваемой документации по завершению работ | По результатам выполненных работ представить заказчику:1. Исполнительную документацию, в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов России, а также согласование всех заинтересованных лиц.На бумажном носителе :- в виде текстовой и графической частей и приложений; (протокол и подробный план) |
|  | Требования к поставке материалов. | Работы в объеме договора выполняются с применением материалов подрядчика.Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет. |